## SOUS SOL NIV 1
PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (SOUS-SOL NIVEAU 1)
Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES		AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET
				Semaine	17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30
				Jour	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	28					4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30

Réunion préparatoire déménageur / entité
Emission du bon de commande

DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE
101
102
103
104
105
106
107
109/110 ( une seule pièce codifiée 110 )
108C ( modifié suite demande LPNHE : retarder le déménagement de la pièce 108 C réserve papier à la semaine 19 ou 20
111 ( cuisine retardée à S21 ) / 114 et 107 pourront être avancés )
113
114
115
116
118
Couloirs ( modifié suite demande LPNHE : faire la partie du couloir du niveau 1 devant pièce 108 et 112 du niveau 1 en semaine 26 ou 27 ( le reste du couloir se fera en semaine 26 ou 27 )
DEMENAGEMENT SANS DEPOUSSIERAGE
120,122 123
117 ( peut démarrer dès la semaine 18)
121
119 ( demandé par LPNHE en S27 )
108A/B et 112

## RDC NIV 2
PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (REZ-DE-CHAUSSEE NIVEAU 2)
Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES		AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET
				Semaine	17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30
				Jour	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	28					4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30

Réunion préparatoire déménageur / entité
Emission du bon de commande

DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
247
246 ( traiter la 246 en semaine 19 : équipe direction comporte locaux 244 245 246 )
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
207
206
205
204
202
201
231
Couloirs
203

DEMENAGEMENT SANS DEPOUSSIERAGE
208/209
218
212/213/214/216 et Hall (ateliers demandés terminés le 9 juillet par LPNHE)
231 cafétéria (demandée fin mai par LPNHE)
Avancer le déménagement du premiers tiers coté hall de la pièce 211 à la semaine 20 )
210 211B 211 et 14 (salles blanches demandées S27 par EPA)

## RDC NIV 3
PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (REZ-DE-CHAUSSEE NIVEAU 3)
Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES		AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET
				Semaine	17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30
				Jour	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	28					4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30

Réunion préparatoire déménageur / entité
Emission du bon de commande

DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE
318
317
316
315
314
313
301
302
303
304
305
306
307
308
310
310 B
311
C 229
C 230
C 231
321
320
319
C 233
C234
C 235
C 236
C 237
312
C239 / C 242
Couloirs

DEMENAGEMENT SANS DEPOUSSIERAGE
Barre 32/42 Rez de Chaussée (Hors Salle Propre et Salle fumeur et salle 15 )
Pièce 15 et 13 ( atelier circuit imprimé )
14 Salle propre (demandée en S27 par EPA)
16 Salle fumeur (demandée en S21 par LPNHE )
Barre 32/43 Rez de Chaussée
C232 (demandée en // avec C231)
C238 (demandée en // avec 308/310)
309 (demandée en // avec C237)

## COUPOLE NIV 4
PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (COUPOLE NIVEAU 4)
Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES		AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET
				Semaine	17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30
				Jour	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	28					4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30

Réunion préparatoire déménageur / entité
Emission du bon de commande

DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE
COUPOLE
					Le détail opératoire sera précisé ultérieurement
					de 401 --> 420? (à préciser)
					et 426 --> 421? (à préciser)